**Погоджено**

**ректором ДВНЗ «УжНУ»,**

**науковим експертом проєкту**

**проф. Смоланкою В. І.**

**« » р.**

**Індивідуальний план**

**виконання робіт, передбачених Угодою**

**щодо створення та організації діяльності**

**«Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку в**

**Ужгородському національному університеті»**

**№ -619688-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE**

**Артьомова Івана Володимировича –**

**дослідника-менеджера проєкту на 2021 рік**

**Ужгород – січень 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заплановані заходи** | **Терміни** | **Примітки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **І. Підготовка та видання навчально-методичного комплексу для студентів-магістрів з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** | 19 жовтня – 30 грудня 2020 р. |  |
| Підготовка тематичних лекцій навчально-методичного комплексу **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. |
| 2 | Підготовка складової навчально-методичного комплексу – навчального посібника-хрестоматії з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. | 11-31 березня 2021 р. |  |
| 3 | Підготовка складової навчально-методичного комплексу – глосарію (словника термінів) з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. | 16 лютого-  10 березня  2021 р. |  |
| 4 | Підготовка складової навчально-методичного комплексу – робочої програми та методичних рекомендацій викладання з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. | 4-15 січня 2021 р. |  |
| 5 | Підготовка контрольних питань і тестів для перевірки знань студентів з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** | 18-30 квітня 2021р. |  |
| 6 | Видання навчально-методичного комплексу з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів (за фінансової підтримки проєкту Жана Моне) у складі:   * навчального посібника; * навчального посібника-хрестоматії; * навчального посібника-глосарію (термінологічного словника-довідника); * робочої програми та методичних рекомендацій щодо викладання навчальної дисципліни. | Травень 2021р. |  |
| 7 | Організація забезпечення координації та контролю підготовки і проведення запланованих заходів членами робочої групи.   1. Проведення дебатів учасників круглого столу на тему **«Загрози міжнародній безпеці в Карпатському регіоні»** та видання статей учасників круглого столу у «Міжнародному науковому віснику»; 2. Підготовка і проведення інтернет-конференції **«Підвищення якості європейських студій через співпрацю із закладами вищої освіти сусідніх країн-членів ЄС»;** 3. Забезпечення належного рівня підготовки робочих програм і проведення навчальних курсів із студентами членами робочої групи:   - літніх шкіл (***Артьомов І. В., Тодоров І. Я., Токар П. В.);***  - курсів лекцій (***Віднянський С. В., Андрейко В. І.);***  - дистанційного навчання (***Вовканич І. І.);***  - тренінгового курсу (***Руденко О. М.).*** | Лютий-квітень  Березень-квітень  Травень-липень |  |
| 8 | Забезпечення проведення моніторингу та узагальнення проведених заходів, а також **стану виконання наукового проєкту за період січня-червня 2021 року та звітування перед Міністерством освіти і науки України і Національним офісом «Еразмус +» в Києві.** | 10 травня-10 червня |  |
| 9 | Координація дій членів робочої групи з додрукарської підготовки та друку наукових напрацювань команди у збірнику наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність». | Червень-липень |  |
| 10 | Забезпечення координації дій членів команди проєкту щодо створення та організації роботи інформаційно-консультаційного тренінгового офісу. | Березень-листопад |  |
| 11 | Підготовка і відкриття Транскарпатського центру Жана Моне в Ужгородському національному університеті. | Березень-квітень |  |
| 12 | Узагальнення наукових напрацювань команди за напрямами досліджень членів робочої групи. | Червень-Грудень |  |
| 13 | Контроль за якістю проведеного моніторингу роботи членів команди наукового проєкту за 2021 рік та їх узагальненням і поданням звітів про роботу до Міністерства освіти і науки України та Національного офісу «Еразмус +» в Києві. | Червень-Грудень |  |
| 14 | Забезпечення додрукарської підготовки, друку та презентації публікацій навчально-методичного комплексу; навчальних посібників та дидактичних матеріалів, що були розроблені членами робочої групи протягом 2021 року в межах виконання наукового проєкту. | Березень-грудень |  |
| 15 | **І. Загальні заходи, що потребують контролю** | Січень-лютий |  |
| Моніторинг публікацій та інших джерел за 2014-2020 рр. з проблематики круглого столу «Загрози міжнародній безпеці у Карпатському регіоні». |
| 16 | Моніторинг публікацій та інших джерел за 2014-2020 рр. з проблематики безпекового фактору у Карпатському регіоні. | Лютий |  |
| 17 | Підготовка наукової статті за результатами круглого столу та подання до друку у «Міжнародний науковий вісник» (видання ННІ ЄД). | Березень |  |
| 18 | Підготовка матеріалів для участі у дискусії круглого столу за тематикою безпекових стратегій і подання до друку у «Міжнародний науковий вісник» (видання ННІ ЄД). | Березень-квітень |  |
| 19 | Узагальнення проаналізованих джерел, інформаційних матеріалів щодо найбільш актуальних проблемних питань безпекового характеру в Карпатському єврорегіоні. | Квітень-травень |  |
| 20 | Вивчення та узагальнення інформації з проблематики транскордонної співпраці у сфері вищої освіти із університетами сусідніх країн ЄС: Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. | Лютий-березень |  |
| 21 | Розробка контрольних питань для формування білетів до проведення заліків за І-им етапом навчання у форматі тренінгу за тематикою проєкту. | Травень |  |
| 22 | Проведення консультацій для студентів та підсумкових семінарів для закріплення отриманих знань та підготовки до заліку.  Вирішення організаційно-технічних питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням підсумкового заліку з навчальної дисципліни. | Червень |  |
| 23 | Інформування членів робочої групи та завідувача кафедри щодо підсумків вивчення та засвоєння положень навчальної дисципліни.  Інформування декана та зав. кафедри факультету історії та міжнародних відносин про підготовлений до видання навчальний посібник. | Серпень |  |
| 24 | Проведення підсумкового семінару за темами навчальної дисципліни та узагальнення пропозицій студентів щодо внесених змін форми організації й проведення занять ІІ-го циклу. | Червень-липень |  |
| 25 | Збір, аналіз та узагальнення матеріалів з проблематики академічної мобільності у процесі освітньо-наукової діяльності університетів. | Серпень-вересень |  |
| 26 | Аналіз та узагальнення матеріалів щодо нових трендів і викликів у сфері вищої освіти України і ЄС та шляхів мінімізації наявних викликів. | Жовтень |  |
| 27 | Збір, аналіз та узагальнення джерельної бази та наукових публікацій з проблематики транскордонного співробітництва університетів Карпатського єврорегіону в освітньо-науковій сфері. | Вересень-жовтень |  |
| 28 | Аналіз та узагальнення звітних матеріалів УжНУ за 2015-2020 рр. для їх використання в процесі підготовки навчального посібника за проблематикою проєкту. | Травень-червень |  |
| 29 | Забезпечення динамічної роботи Міжнародної асоціації випускників УжНУ.  Узагальнення кращих практик і випуск до 75-річчя університету «Вісника №3» (завдання сформульовано у розділі Опису проєкту «Цілі та діяльність», с. 5). | Протягом року |  |
| 30 | Аналіз джерел щодо складових роботи університетів України та сусідніх держав ЄС з інтернаціоналізації освітніх процесів. | Грудень |  |
| 31 | Моніторинг наукової літератури і джерел з проблематики «Особливості створення та функціонування навчально-наукових комплексів в країнах ЄС». | Грудень |  |
| 32 | Збір, аналіз та узагальнення джерельно-нормативної складової і концептуальних компонентів інноваційного розвитку університетів, які стануть складовими Стратегії розвитку УжНУ на 2021-2031 рр. | Червень-серпень |  |
| 33 | Проведення моніторингу накопиченого досвіду у сфері вищої освіти з проблематики використання новітніх технологій навчання в університетах України. | Квітень-травень |  |
| 34 | Збір матеріалів для підготовки розділу монографії «Європейська та євроатлантична інтеграція: зовнішньополітичні аспекти 2014-2020 рр.». (Буде підготовлено розділ ІІІ «Десятиліття Східного партнерства: проблеми розвитку», червень 2022 р.). | Серпень |  |
| 35 | Проведення системного моніторингу джерельно-нормативних документів та матеріалів для підсумкової монографії «Європейські стратегії розвитку: досвід для України». (Буде підготовлено розділ за тематикою досліджень Артьомова І. В., червень 2023р.). | Жовтень-листопад |  |

**Керівник наукового проєкту Артьомов І. В.**