**Погоджено**

**ректором ДВНЗ «УжНУ»,**

**науковим експертом проєкту**

**проф. Смоланкою В. І.**

**« » р.**

**Індивідуальний план**

**виконання робіт, передбачених Угодою**

**щодо створення та організації діяльності**

**«Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку в**

**Ужгородському національному університеті»**

**№ -619688-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE**

**Артьомова Івана Володимировича –**

**дослідника-менеджера проєкту на 2021 рік**

**Ужгород – січень 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заплановані заходи** | **Терміни** | **Примітки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **І. Підготовка та видання навчально-методичного комплексу для студентів-магістрів з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** | 19 жовтня – 30 грудня 2020 р. |  |
| Підготовка тематичних лекцій навчально-методичного комплексу **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. |
| 2 | Підготовка складової навчально-методичного комплексу – навчального посібника-хрестоматії з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. | 11-31 березня 2021 р. |  |
| 3 | Підготовка складової навчально-методичного комплексу – глосарію (словника термінів) з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. | 16 лютого-10 березня2021 р. |  |
| 4 | Підготовка складової навчально-методичного комплексу – робочої програми та методичних рекомендацій викладання з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів. | 4-15 січня 2021 р. |  |
| 5 | Підготовка контрольних питань і тестів для перевірки знань студентів з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** | 18-30 квітня 2021р. |  |
| 6 | Видання навчально-методичного комплексу з дисципліни **«Актуальні проблеми зовнішньої політики України 1992-2020 рр.»** для студентів-магістрів (за фінансової підтримки проєкту Жана Моне) у складі:* навчального посібника;
* навчального посібника-хрестоматії;
* навчального посібника-глосарію (термінологічного словника-довідника);
* робочої програми та методичних рекомендацій щодо викладання навчальної дисципліни.
 | Травень 2021р. |  |
| 7 | Організація забезпечення координації та контролю підготовки і проведення запланованих заходів членами робочої групи.1. Проведення дебатів учасників круглого столу на тему **«Загрози міжнародній безпеці в Карпатському регіоні»** та видання статей учасників круглого столу у «Міжнародному науковому віснику»;
2. Підготовка і проведення інтернет-конференції **«Підвищення якості європейських студій через співпрацю із закладами вищої освіти сусідніх країн-членів ЄС»;**
3. Забезпечення належного рівня підготовки робочих програм і проведення навчальних курсів із студентами членами робочої групи:

- літніх шкіл (***Артьомов І. В., Тодоров І. Я., Токар П. В.);***- курсів лекцій (***Віднянський С. В., Андрейко В. І.);***- дистанційного навчання (***Вовканич І. І.);***- тренінгового курсу (***Руденко О. М.).*** | Лютий-квітеньБерезень-квітеньТравень-липень |  |
| 8 | Забезпечення проведення моніторингу та узагальнення проведених заходів, а також **стану виконання наукового проєкту за період січня-червня 2021 року та звітування перед Міністерством освіти і науки України і Національним офісом «Еразмус +» в Києві.** | 10 травня-10 червня |  |
| 9 | Координація дій членів робочої групи з додрукарської підготовки та друку наукових напрацювань команди у збірнику наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність». | Червень-липень |  |
| 10 | Забезпечення координації дій членів команди проєкту щодо створення та організації роботи інформаційно-консультаційного тренінгового офісу. | Березень-листопад |  |
| 11 | Підготовка і відкриття Транскарпатського центру Жана Моне в Ужгородському національному університеті. | Березень-квітень |  |
| 12 | Узагальнення наукових напрацювань команди за напрямами досліджень членів робочої групи. | Червень-Грудень |  |
| 13 | Контроль за якістю проведеного моніторингу роботи членів команди наукового проєкту за 2021 рік та їх узагальненням і поданням звітів про роботу до Міністерства освіти і науки України та Національного офісу «Еразмус +» в Києві. | Червень-Грудень |  |
| 14 | Забезпечення додрукарської підготовки, друку та презентації публікацій навчально-методичного комплексу; навчальних посібників та дидактичних матеріалів, що були розроблені членами робочої групи протягом 2021 року в межах виконання наукового проєкту. | Березень-грудень |  |
| 15 | **І. Загальні заходи, що потребують контролю** | Січень-лютий |  |
| Моніторинг публікацій та інших джерел за 2014-2020 рр. з проблематики круглого столу «Загрози міжнародній безпеці у Карпатському регіоні». |
| 16 | Моніторинг публікацій та інших джерел за 2014-2020 рр. з проблематики безпекового фактору у Карпатському регіоні. | Лютий |  |
| 17 | Підготовка наукової статті за результатами круглого столу та подання до друку у «Міжнародний науковий вісник» (видання ННІ ЄД). | Березень |  |
| 18 | Підготовка матеріалів для участі у дискусії круглого столу за тематикою безпекових стратегій і подання до друку у «Міжнародний науковий вісник» (видання ННІ ЄД). | Березень-квітень |  |
| 19 | Узагальнення проаналізованих джерел, інформаційних матеріалів щодо найбільш актуальних проблемних питань безпекового характеру в Карпатському єврорегіоні. | Квітень-травень |  |
| 20 | Вивчення та узагальнення інформації з проблематики транскордонної співпраці у сфері вищої освіти із університетами сусідніх країн ЄС: Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. | Лютий-березень |  |
| 21 | Розробка контрольних питань для формування білетів до проведення заліків за І-им етапом навчання у форматі тренінгу за тематикою проєкту. | Травень |  |
| 22 | Проведення консультацій для студентів та підсумкових семінарів для закріплення отриманих знань та підготовки до заліку.Вирішення організаційно-технічних питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням підсумкового заліку з навчальної дисципліни. | Червень |  |
| 23 | Інформування членів робочої групи та завідувача кафедри щодо підсумків вивчення та засвоєння положень навчальної дисципліни.Інформування декана та зав. кафедри факультету історії та міжнародних відносин про підготовлений до видання навчальний посібник. | Серпень |  |
| 24 | Проведення підсумкового семінару за темами навчальної дисципліни та узагальнення пропозицій студентів щодо внесених змін форми організації й проведення занять ІІ-го циклу. | Червень-липень |  |
| 25 | Збір, аналіз та узагальнення матеріалів з проблематики академічної мобільності у процесі освітньо-наукової діяльності університетів. | Серпень-вересень |  |
| 26 | Аналіз та узагальнення матеріалів щодо нових трендів і викликів у сфері вищої освіти України і ЄС та шляхів мінімізації наявних викликів. | Жовтень |  |
| 27 | Збір, аналіз та узагальнення джерельної бази та наукових публікацій з проблематики транскордонного співробітництва університетів Карпатського єврорегіону в освітньо-науковій сфері. | Вересень-жовтень |  |
| 28 | Аналіз та узагальнення звітних матеріалів УжНУ за 2015-2020 рр. для їх використання в процесі підготовки навчального посібника за проблематикою проєкту. | Травень-червень |  |
| 29 | Забезпечення динамічної роботи Міжнародної асоціації випускників УжНУ.Узагальнення кращих практик і випуск до 75-річчя університету «Вісника №3» (завдання сформульовано у розділі Опису проєкту «Цілі та діяльність», с. 5). | Протягом року |  |
| 30 | Аналіз джерел щодо складових роботи університетів України та сусідніх держав ЄС з інтернаціоналізації освітніх процесів. | Грудень |  |
| 31 | Моніторинг наукової літератури і джерел з проблематики «Особливості створення та функціонування навчально-наукових комплексів в країнах ЄС». | Грудень |  |
| 32 | Збір, аналіз та узагальнення джерельно-нормативної складової і концептуальних компонентів інноваційного розвитку університетів, які стануть складовими Стратегії розвитку УжНУ на 2021-2031 рр. | Червень-серпень |  |
| 33 | Проведення моніторингу накопиченого досвіду у сфері вищої освіти з проблематики використання новітніх технологій навчання в університетах України. | Квітень-травень |  |
| 34 | Збір матеріалів для підготовки розділу монографії «Європейська та євроатлантична інтеграція: зовнішньополітичні аспекти 2014-2020 рр.». (Буде підготовлено розділ ІІІ «Десятиліття Східного партнерства: проблеми розвитку», червень 2022 р.). | Серпень |  |
| 35 | Проведення системного моніторингу джерельно-нормативних документів та матеріалів для підсумкової монографії «Європейські стратегії розвитку: досвід для України». (Буде підготовлено розділ за тематикою досліджень Артьомова І. В., червень 2023р.). | Жовтень-листопад |  |

**Керівник наукового проєкту Артьомов І. В.**